ОТЧЕТ

по исполнению Плана работы в рамках  НМП

«Создание единой информационной образовательной среды

в муниципальной системе образования»

в 2015-2016 уч. год

- Общие сведения

| Наименование ОО | МКОУ «Специальная школа № 30» |
| --- | --- |
| Кол-во основных пед. работников на начало 2015-2016 уч. года | 25 |
| ФИО координатора проекта (ответственного за внедрение ЭО и ДОТ) должность, № и дата приказа о назначении ответственного, наличие сертификата о прохождении семинара “Организационно-методические основы управления проектом в ОО" в рамках НМП | Плешаков В.М. учитель информатики приказ № 131 от 01.09.2015 сертификат есть |
| ФИО руководителя творческой группы СДО должность, наличие сертификата о прохождении семинара “Организационно-методические основы управления проектом в ОО" в рамках НМП | Манская С.А. зам. директора по УВР сертификат есть |
| ФИО руководителя творческой группы ВКС должность, наличие сертификата о прохождении семинара “Организационно-методические основы управления проектом в ОО" в рамках НМП | Плешаков В.М. учитель информатики сертификат есть |
| ФИО руководителя творческой группы УСП должность, наличие сертификата о прохождении семинара “Организационно-методические основы управления проектом в ОО" в рамках НМП | Манская Н.Н. учитель начальных классов сертификат есть |

II. Нормативно-правовое обеспечение

| Размещение на сайте ОО в разделе ДО или ДОТ документации | выполнено (ссылка) или не выполнено (причина) |
| --- | --- |
| Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание образовательных услуг на основе ЭО и ДОТ | не выполнено |
| Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации образовательных программ | выполенно - http://www.sc30-nk.narod.ru/Dist.html |
| Приказ по ОУ о назначении ответственного за внедрение ЭО и ДОТ (координатора проекта) о составе творческих групп по внедрению ЭО и ДОТ | выполенно - http://www.sc30-nk.narod.ru/Dist.html выполенно - http://www.sc30-nk.narod.ru/Dist.html |
| План непрерывного внутришкольного повышения квалификации педагогов на рабочем месте приемам работы с программами удаленного взаимодействия с обучающимися | выполенно - http://www.sc30-nk.narod.ru/Dist.html |
| Положение о сайте ОУ | выполенно - http://www.sc30-nk.narod.ru/normd.html |

III. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг количественный) (данные из Плана мероприятий на уч. год)

| № | ФИО члена творческой группы | Направление творческой группы | Применение межпредметных технологий (ЭО и ДОТ): да или нет (причина) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манская С.А. | СДО / ВКС вне плана | Нет (отключение интернета в школе)/ да |
| 2 | Плешакова В.М. | СДО / ВКС | Урок сделан не выдан на детях (отключение интернета в школе)/да |
| 3 | Бобичева Л.С. | ВКС | да |
| 4 | Пахомова А.В. | УСП / ВКС вне плана | Нет (отключение интернета в школе)/да |
| 5 | Богатырева С.В. | ВКС вне плана | да |
| 6 | Луценко М.В. | ВКС вне плана | да |
| 7 | Манская Н.Н. | УСП / ВКС | Нет (отключение интернета в школе) |
| 8 | Зиненко О.А. | СДО / ВКС | Нет (отключение интернета в школе) |
| 9 | Коваль Е.Е. | ВКС | Нет (уволилась, заменили на Луценко М.В.) |
| 10 | Бузина О.Н. | ВКС | Нет (отключение интернета в школе) |
| 11 | Орлова Н.С. | УСП / ВКС | Нет (отключение интернета в школе) |
| Итого педагогов, применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) | 6 |
| % педагогов, применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) | 24% |

IV. Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг качественный)

Учебные мероприятия, проводимые участниками творческих групп по направлениям: СДО, ВКС, УСП и др.

| № | Название учебных мероприятий (занятия с детьми) | Направление творческой группы | ФИО участников творческих групп | выполнено (ссылка) или не выполнено (причина) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоемы родного края | ВКС | Манская С.А. | выполнено - http://www.sc30-nk.narod.ru/Dist2.html |
| 2 | Мастер-класс. Сказочный лес. | ВКС | Пахомова А.В. | выполнено - http://www.sc30-nk.narod.ru/Dist2.html |
| 3 | Устройства ввода информации | ВКС | Плешакова В.М. | выполнено - http://www.sc30-nk.narod.ru/Dist2.html |
| 4 | Природные ресурсы леса | ВКС | Богатырева С.В. | выполнено - http://www.sc30-nk.narod.ru/Dist2.html |
| 5 | КВН урок. Путешествие по разным странам | ВКС | Бобичева Л.С. | выполнено - http://www.sc30-nk.narod.ru/Dist2.html |
| 6 | Запись сложения в строчку и столбиком. Математика | ВКС | Луценко М.В. | выполнено - http://www.sc30-nk.narod.ru/Dist2.html |
| Итого педагогов, применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) | 6 |
| % педагогов, применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) | 24% |

Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей:

1.  Основной причиной невыполнения плана, стало отсутствие интернета в школе

V. Сводная таблица данных рейтинга ОО (заполняется данными из предыдущих таблиц)

| Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг количественный) |
| --- |
| Кол-во основных пед. работников на начало 2015-2016 уч. года (общ.к.п.) | 25 |
| Кол-во пед. работников, применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) на занятиях с детьми в 2015-2016 уч. году (к.п.р.) | 6 | Формула подсчета %: к.п.р./общ.к.п*100= Если получилось меньше 34%, то план не выполнен, если >=, то план выполнен | не выполнено |
| Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг качественный) |
| Показатели (качественного рейтинга) | Кол-во пед. работников | Вес показателя | Формула подсчета баллов | Балл |
| 1. Кол-во пед. работников, применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) на занятиях с детьми в 2015-2016 уч.оду в % (к.п.р.1) (% из таблицы количественного рейтинга) | 6 | 2 | (к.п.р.1 - 34)/34*вес= | 0 |
| 2. Количество педагогов, принимающих участие в социально-значимых событиях, направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП (к.п.р2) | 0 | 1 | к.п.р.2/общ.к.п*100*вес= | 0 |
| 3. Количество педагогов, предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП (к.п.р.3) | 0 | 0,5 | к.п.р.3/общ.к.п*100*вес= | 0 |
| 4. Количество педагогов, предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП (к.п.р.4) | 0 | 0,5 | к.п.р.4/общ.к.п*100*вес= | 0 |
| Итого баллов (сумма) | 0 |